## Sheet1
ID | TASK | AREA | DESCRIZIONE DETTAGLIATA | STRATEGIA IMPLEMENTAZIONE IA | FILE COINVOLTI | STATO | PRIORITÀ | BREAKING (SI/NO) | INVARIANTS TOCCATI | PIANO APPROVATO (SI/NO) | TEST RICHIESTI | RISULTATO | NOTE
1 | FFT windowing robusto | Fourier | Migliorare stabilità FFT su serie corte e rumorose senza cambiare schema output. | Usare finestra Hann + padding controllato + check lunghezza minima. Nessun cambio API. | backend/fourier_engine.py | TODO | Alta | NO | none | NO | Confronto output prima/dopo su dataset test
2 | Normalizzazione energia | Physics | Rendere confrontabili energy score cross-asset senza cambiare definizione fisica. | Applicare z-score rolling + clamp outlier mantenendo formule esistenti. | backend/physics_engine.py | TODO | Alta | SI | energy semantics | NO | Test cross-asset su 10 ticker
3 | Radar multi-index | API | Permettere input lista indici e radar aggregato. | Wrapper su funzione esistente + loop asset + merge JSON senza refactor core. | backend/api_radar.py | DOING | Alta | NO | none | SI | Test con 5 indici
4 | Fourier UI Control & Window | UI | Aggiunto pulsante toggle per nascondere/mostrare Fourier e input numerico per definire la finestra di analisi (default 504 giorni). | Modificato index.html (input/button), app.js (logica toggle + invio param), main.py (ricezione param), logic.py (uso param in FourierEngine). | frontend/app.js, frontend/index.html, backend/main.py, backend/logic.py | DONE | Alta | NO | NO | SI | Manuale | OK
5 | Media Portafoglio Equipesata | UI | Modifica calcolo media rendimenti portafoglio: ora è una media aritmetica non pesata (Equal Weighted) dei %. Ignora null. | Aggiornato renderPortfolio in app.js per filtrare PnL validi e fare media semplice. Visualizzazione "Media Equipesata". | frontend/app.js | DONE | Alta | NO | NO | SI | Manuale | OK
6 | Fourier UI Control & Window | UI | Aggiunto pulsante toggle per nascondere/mostrare Fourier e input numerico per definire la finestra di analisi (default 504 giorni). | Modificato index.html (input/button), app.js (logica toggle + invio param), main.py (ricezione param), logic.py (uso param in FourierEngine). | frontend/app.js, frontend/index.html, backend/main.py, backend/logic.py | DONE | Alta | NO | NO | SI | Manuale | OK
7 | Media Portafoglio Equipesata | UI | Modifica calcolo media rendimenti portafoglio: ora è una media aritmetica non pesata (Equal Weighted) dei %. Ignora null. | Refactor calcolo media in app.js. Visualizzazione "Media Equipesata". | frontend/app.js | DONE | Alta | NO | NO | SI | Manuale | OK